ИНФОРМАЦИЯ

о готовности ОУ к введению учебного курса

«Основы религиозных культур  и светской этики»

в 2012/2013 учебном году

План мероприятий

по введению в 2012/2013 учебном году комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Февраль-март 2012 г. | Зам. директора по ОП Усачёв С.П. |
| Провести родительское собрание по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 г. | Классные руководители |
| Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4 класса по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ и направить его в территориальный орган управления образования | до 15 марта 2012 г | Зам. директора по ОП Усачёв С.П. |
| Сформировать заявку по организации повышения квалификации педагогических работников принимающих участие по введению учебного курса ОРКСЭ в 4 классе по каждому выбранному модулю в территориальные органы управления образования | до 20 марта 2012 г | Зам. директора по ОП Усачёв С.П. |
| Сформировать заявку на приобретение учебников по выбранным учебным модулям в территориальные органы управления образования | до 20 марта 2012 г | Библиотекарь Копасовская Н.В. |
| Внести изменения в учебный план школы в 4 классе на 2012/13 уч. год со всеми согласованиями. | До 1 июня 2012 г. | Зам. директора по ОП Усачёв С.П. |
| Разработать рабочую программу по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе | До 1 июня 2012 г. | Зам. директора по ОП Усачёв С.П. Учителя Рябцева Т.А., Кузнецова Г.М. |
| Организовать встречу родителей с преподавателем модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | До 1 сентября 2012 г. | Зам. директора по ОП Усачёв С.П. |
| Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках школьной библиотеки | До 1 сентября 2012 г. | Зам. директора по ОП Усачёв С.П. |
| Сформировать внутришкольные нормативно-правовые документы (локальные акты) по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Февраль–апрель 2012 г. | Директор Кузнецова О.Р. |
| Разместить на школьном сайте информацию по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1 июня 2012 . | Кадерова С.Н. |

Принцип отбора учителей ОРКСЭ:

- по личному заявлению,

- при наличии соответствующей подготовки (курсы повышения квалификации).

Работа с родителями обучающихся по информированию о введении учебного модуля ОРКСЭ:

- родительские собрания по информированию родителей (законных представителей) учащихся 3-х классов по вопросам изучения им в 2012/2013 уч. году учебного курса ОРКСЭ (13.03.2012 г., 15.05.2012 г.);

- персональный опрос родителей по выбору модулей курса ОРКСЭ для изучения учащимися (13.03.2012 г.).

Информация о планируемом в 2012/2013 учебном году изучении учебного курса ОРКСЭ

Планируемая общая численность учащихся 4-х классов в 2012/2013 учебном году – 46 человек, в том числе выбравших для изучения модуль:

| Наименование модуля учебного курса ОРКСЭ | Планируемая численность учащихся 4 классов для изучения в 2012/2013 учебном году модуля учебного курса ОРКСЭ | Планируемая численность учителей, преподающих модуль учебного курса ОРКСЭ |
| --- | --- | --- |
| «Основы православной культуры» | 46 | 2 Кузнецова Галина Михайловна Рябцева Татьяна Алексеевна |
| «Основы исламской культуры» | 0 | 0 |
| «Основы буддийской культуры» | 0 | 0 |
| «Основы иудейской культуры» | 0 | 0 |
| «Основы мировых религиозных культур» | 0 | 0 |
| «Основы светской этики» | 0 | 0 |

Количество часов, выделенное для изучения курса – 1 час в неделю.

Организация «Горячей линии» для родителей, общественности в связи с введением ОРКСЭ:

Тел.: 8-84647-93-2-32.

E-mail: gbousoh2@mail.ru

Потребность

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе

учебников, приобретаемых в 2012 году за счёт средств областного бюджета для

образовательных учреждений (для введения комплексного учебного курса ОРКСЭ)

| № п/п | Автор, наименование учебника, содержание которого соответствует федеральному государственному образовательному стандарту общего образования | класс | издательство | Планируемая потребность для учащихся и педагогов (экз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. | 4-5 | Просвещение | 46 |

Директор ____________ Кузнецова О.Р.